| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ Санкт-Петербург |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 07 октября 2015 года | № 01-14-56 |
| О составлении проекта бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2016 год |
| В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Муниципальный округ Сосновское, Положением о порядке и сроках подготовки проекта местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на очередной финансовый год и в целях обеспечения качественного и своевременного составления проекта бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2016 год |
| ПОСТАНОВЛЯЮ: Утвердить прилагаемый График составления проекта бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2016 год (далее по тексту – График) согласно приложению к настоящему Постановлению. Руководителям структурных подразделений Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Сосновское (далее – Местная Администрация) обеспечить подготовку и представление необходимых материалов и документов в установленные Графиком сроки. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. |
| Глава Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское | И. В. Грицак |

Исх. № 01-16-468 от 07.10.2015 года

Приложение

к Постановлению Местной Администрации муниципального образования  Муниципальный округ Сосновское от 07.10.2015 года № 01-14-56

График составления проекта бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2016 год

|  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление руководителями структурных подразделений заявок на финансирование | Руководители структурных подразделений Местной Администрации | не позднее 20 октября 2015 года |
| 2. | Разработка проектов муниципальных (ведомственных) программ, планов (программ) мероприятий | Ответственные за реализацию муниципальных (ведомственных) программ, планов (программ) мероприятий, Главный специалист организационно-правового отдела Местной Администрации | не позднее 25 октября 2015 года |
| 3. | Разработка предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги за 2015 год | Главный бухгалтер, Руководитель финансово-экономического отдела Местной Администрации | не позднее 25 октября 2015 года |
| 4. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2016 год | Главный бухгалтер, Руководитель финансово-экономического отдела Местной Администрации | не позднее 25 октября 2015 года |
| 5. | Разработка Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на очередной 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов | Главный бухгалтер, Руководитель финансово-экономического отдела Местной Администрации | не позднее 25 октября 2015 года |
| 6. | Разработка предварительного варианта проекта бюджета, подготовка контрольных цифр проекта бюджета на 2016 год | Главный бухгалтер , Руководитель финансово-экономического отдела Местной Администрации | не позднее 30 октября 2015 года |
| 7. | Проведение рабочих совещаний с депутатами Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, Главой муниципального образования -Председателем Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, Председателем постоянных комиссий Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское по проекту бюджета муниципального образования на 2016 год | Главный бухгалтер, Руководитель финансово-экономического отдела Глава Местной Администрации | не позднее 01 ноября 2015 года |
| 8. | Составление сводных расчетов по проекту бюджета на 2016 год, в том числе формирование уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований, и представление Главе Местной Администрации проекта решения о бюджете, документов и материалов, подлежащих представлению одновременно с проектом в соответствии с бюджетным законодательством | Главный бухгалтер, Руководитель финансово-экономического отдела, Главный специалист организационно-правового отдела Местной Администрации | не позднее 05 ноября 2015 года |
| 9. | Одобрение окончательного проекта решения о бюджете на 2016 года или направление его на доработку | Глава Местной Администрации | не позднее 10 ноября 2015 года |
| 10. | Внесение в Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Сосновское проекта решения о бюджете на 2016 год в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Глава Местной Администрации | не позднее 15 ноября 2015 года |
| 11. | Опубликование параметров проекта бюджета на 2016 год на официальном сайте муниципального образования Муниципальный округ Сосновское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Главный специалист организационно-правового отдела Местной Администрации | не позднее 15 ноября 2015 года |