МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» марта 2017 года                                                                                                    № 02-01-25

Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на 2016 год

В целях реализации вопроса местного значения: организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования Муниципальный округ Сосновское и Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Муниципальный округ Сосновское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования Муниципальный округ Сосновское», утвержденной Постановлением Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 23.10.2015 № 01-14-75, с изменениями, внесенными Постановлением Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 02.08.2016 № 02-01-54, в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению;

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Местной Администрации

муниципального образования

Муниципальный округ Сосновское                                                                        И. В. Грицак

Приложение

к Постановлению Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16.03.2017 года № 02-01-25

Отчет об исполнении

ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на 2016 год

| п/п | Запланированные мероприятия | Проведенные мероприятия | Конечные результаты мероприятия | Сроки исполнения | Затраченные денежные средства (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| 1. | Организация и проведение концерта классической музыки | Исполнителем по муниципальному контракту организован и проведен концерт классической музыки для жителей муниципального образования | шт. чел. | 1 750 | 30 марта 2016 года | 490 000 |
| 2. | Организация и проведение театрализованного представления | Исполнителем по муниципальному контракту организован и проведено театрализованное представление для жителей муниципального образования | шт. чел. | 1 1800 | 26 апреля 2016 года | 630 000 |
| 3. | Организация и проведение уличного музыкального фестиваля | Исполнителем по муниципальному контракту организован и уличный музыкальный фестиваль для жителей муниципального образования | шт. чел. | 1 900 | 21 мая 2016 года | 1 445 000 |
| 4. | Организация и проведение культурно-досугового мероприятия «Прогулка по Неве» | Исполнителем по муниципальному контракту организовано и проведено культурно-досуговое мероприятие «Прогулка по Неве» для жителей муниципального образования | шт. чел. | 1 700 | 24 мая 2016 года | 1 400 000 |
| 5. | Организация и проведение досугового мероприятия, посвященного выпускному вечеру «На пороге юности» | Исполнителем по муниципальному контракту организовано и проведено досуговое мероприятие «На пороге юности» для жителей муниципального образования | шт. чел. | 6 200 | 23-24 июня 2016 года | 114 425 |
| 6. | Организация и проведение досугового мероприятия «Здравствуй школа» | Исполнителем по муниципальному контракту организовано и проведено досуговое мероприятие «Здравствуй школа» для жителей муниципального образования | шт. чел. | 6 550 | 1 сентября 2016 года | 238 800 |
| 7. | Организация и проведение музыкального концерта в стиле ретро | Исполнителем по муниципальному контракту организован и проведен музыкальный концерт в стиле ретро для жителей муниципального образования | шт. чел. | 1 700 | 8 сентября 2016 года | 420 000 |
| 8. | Организация и проведение досугового мероприятия, посвященного празднованию Нового года | Исполнителем по муниципальному контракту организовано и проведено досуговое мероприятие для жителей муниципального образования, посвящённое празднованию Нового года | шт. чел. | 1 1500 | 21 декабря 2016 года | 1 194 663,33 |
| 9. | Экскурсионная программа для жителей МО МО Сосновское | Исполнителем по муниципальному контракту организовано и проведено 22 экскурсии для жителей муниципального образования. | шт. чел. | 22 850 | Апрель – ноябрь 2016 года | 1 102 047,55 |
| ИТОГО | 7 037 935,88 |

Расчет оценки эффективности ведомственной целевой программы

Эффективность достижения каждого показателя программы рассчитана по формуле: Еni =Тfi/ Тni *100 %,

где Еni – эффективность достижения показателя;

Tfi – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации программы;

Tni– плановое значение показателя.

Эффективность по мероприятию программы №1: Еn1 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №2: Еn2 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №3: Еn3 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №4: Еn4 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №5: Еn5 =6/ 6 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №6: Еn6 =6/ 6 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №7: Еn7 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №8: Еn8 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №9: Еn9 =22/ 22 *100 % =100%

Оценка эффективности реализации программы в целом рассчитана по формуле:                     Е = (Еn1 + Еn2 + … + Еnm) / М,

где: Е – эффективность достижения показателей (процентов);

Еn1, Еn2, …, Еnm – эффективность достижения соответствующего показателя программы;

М – количество показателей программы, для которых установлен количественный конечный результат.

Е = (100*9) / 9 = 100%

Вывод:

Эффективность = 100%

Эффективность программы высокая