МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» марта 2017 года                                                                                                    № 02-01-10

Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» на 2016 год

В целях реализации вопроса местного значения: содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования Муниципальный округ Сосновское и Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Муниципальный округ Сосновское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» на 2016 год, утвержденной Постановлением Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 23.10.2015 № 01-14-60, с изменениями, внесенными Постановлением Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 01.12.2015 № 01-14-88, в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению;

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Местной Администрации

муниципального образования

Муниципальный округ Сосновское                                                                        И. В. Грицак

Приложение

к Постановлению Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 16.03.2017 года № 02-01-10

Отчет об исполнении

ведомственной целевой программы «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» на 2016 год

| п/п | Запланированные мероприятия | Проведенные мероприятия | Конечные результаты мероприятия | Сроки исполнения | Затраченные денежные средства (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| 1. | Проведение штабной тренировки «Организация проведения мероприятий при угрозе радиационной опасности» | В соответствии с Распоряжениями Местной Администрацией МО МО Сосновское № 03-01-16 от 14.04.2016 и № 03-01-17 от 19.04.2016 была организована и проведена штабная тренировка по теме: «Организация проведения мероприятий при угрозе и возникновении радиационной опасности». В ходе тренировки отрабатывались практические навыки в планировании и проведении мероприятий при угрозе и возникновении радиационной опасности. | шт. чел. | 1 12 | 19 апреля 2016 года | 0 |
| 2. | Установка на территории муниципального образования табло «Бегущая строка», предназначенного для информирования населения муниципального образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации путем размещения информации, предоставленной уполномоченными органами государственной власти Санкт-Петербурга | Подрядчиком по муниципальному контракту было установлено табло «Бегущая строка» на фасаде здания, занимаемого органами местного самоуправления МО МО Сосновское. В течение года на табло размещалась информация Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу о ежедневном прогнозе возникновения и развития возможных ЧС на территории Санкт-Петербурга. | шт. | 1 | Август 2016 года | 103 855,10 |
| 3. | Содействия исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе посредством публикаций в муниципальной газете «Выборгские Вести. МО Сосновское», на информационных стендах, на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальной группе муниципального образования в социальной сети «ВКонтакте» | На официальном сайте МО МО Сосновское по адресу в сети Интернет: http://www.mososnovskoe.sankt-peterburg.info в тематическом подразделе «ГО и ЧС», а также в официальной группе муниципального образования в социальной сети «Вконтакте» были размещены следующие информационные материалы, в том числе предоставленные в рамках взаимодействия Отделом профилактики пожаров и предупреждения ЧС ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Выборгскому району», Отделом надзорной деятельности Выборгского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и другими уполномоченными органами, участвующими в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: «2016 год - год 85-летия Международной организации гражданской обороны»; «Статистика по пожарам за 2015 год»; «Пожары в транспорте»; «Пожары на кухнях»; «Основные правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателей»; «Простые правила, чтобы электрическая энергия не стала причиной пожара»; «Внимание! Выход на лед запрещен!»; «Лед весной опаснее!»; «Безопасный дачный отдых»; «Памятка по использованию газа в быту»; «Как действовать при утечке газа»; «Родители! Предупреждайте шалости детей с огнем!»; «4 октября – День МПВО и ГО»; «Памятка «Действия при авариях на коммунальных системах»; «Информация для населения о правилах действия при усилении ветра». В муниципальной газете «Выборгские Вести. МО Сосновское» опубликованы следующие статьи: № 1 (206) от 17.02.2016 - статья «Чтобы электроэнергия не стала причиной пожара»; № 2 (207) от 10.03.2016 – статья «Предупреждайте шалости детей с огнем!»; № 3 (208) от 06.04.2016 – статья «Не поджигайте сухую траву»; № 11 (216) от 12.09.2016 – статья «Месячник ГО стартовал в парке Сосновка». | шт. | 19 | 1-4 кварталы 2016 года | 0 |

Расчет оценки эффективности ведомственной целевой программы

Эффективность достижения каждого показателя программы рассчитана по формуле: Еni =Тfi/ Тni *100 %,

где Еni – эффективность достижения показателя;

Tfi – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации программы;

Tni– плановое значение показателя.

Эффективность по мероприятию программы №1: Еn1 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №2: Еn2 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №3: Еn3 =19/ 6 *100 % =316%

Оценка эффективности реализации программы в целом рассчитана по формуле:                Е = (Еn1 + Еn2 + … + Еnm) / М,

где: Е – эффективность достижения показателей (процентов);

Еn1, Еn2, …, Еnm – эффективность достижения соответствующего показателя программы;

М – количество показателей программы, для которых установлен количественный конечный результат.

Е = (100 + 100 + 316) / 3 = 172%

Вывод:

Эффективность = 172%

Эффективность программы высокая