МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СОСНОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2019 года                                                                                         	      № 02-01-20

Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

В целях реализации вопроса местного значения: организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское и Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Муниципальный округ Сосновское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на 2018, утвержденной Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 24.10.2017 № 02-01-71, с изменениями, внесенными Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 07.05.2018                                                    № 02-01-29, в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению;

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Местной Администрации

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Сосновское	                                                              И. В. Грицак

Исх. № 03-57-82 от 22.02.2019

Приложение

к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 20 февраля 2019 года № 02-01-20

Отчет об исполнении

ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на 2018 год

| п/п | Запланированные мероприятия | Проведенные мероприятия | Конечные результаты мероприятия | Сроки исполнения | Затраченные денежные средства (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
|  | Праздничный концерт, посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | Исполнителем по муниципальному контракту организован и проведен праздничный концерт, посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | шт. чел. | 1 450 | 27 января 2018 года | 508 250 |
|  | Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества | Исполнителем по муниципальному контракту организован и проведен праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества – 23 февраля | шт. чел. | 1 450 | 20 февраля 2018 года | 508 250 |
|  | Дворовые гуляния, посвященные празднованию Масленицы | Исполнителем по муниципальному контракту организованы и проведены дворовые гуляния, посвящённые празднованию Масленицы | шт. чел. | 1 400 | 18 февраля 2018 года | 570 000 |
|  | Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню | Исполнителем по муниципальному контракту организован и проведен праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню – 8 марта | шт. чел. | 1 450 | 06 марта 2018 года | 574 750 |
|  | Праздничный концерт, посвящённого празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая | Исполнителем по муниципальному контракту организован и проведен праздничный концерт, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | шт. чел. | 1 450 | 10 мая 2018 года | 603 250 |
|  | Уличный праздник-концерт, посвящённый празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, для жителей ВМО МО Сосновское | Исполнителем по муниципальному контракту организовано и проведено уличное праздничное мероприятие, и возложение цветов в парке Сосновка, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | шт. чел. | 1 500 | 09 мая 2018 года | 757 750 |
|  | Уличная концертно-развлекательная программа, посвящённая Дню города | Исполнителем по муниципальному контракту организовано и проведено праздничное уличное мероприятие, посвящённое Дню города | шт. чел. | 1 300 | 26 мая 2018 года | 508 250 |
|  | Дворовой праздник, посвящённый Международному Дню защиты детей | Исполнителем по муниципальному контракту организовано и проведено праздничное уличное мероприятие, посвящённых Международному Дню защиты детей «Мир всем детям на планете» | шт. чел. | 1 300 | 01 июня 2018 года | 446 500 |
|  | Уличный концерт, посвящённый Дню России | Исполнителем по муниципальному контракту организован и проведен праздничный концерт, посвящённых Дню России | шт. чел. | 1 150 | 12 июня 2018 года | 551 000 |
|  | Уличная концертно-развлекательная программа, посвящённая Дню молодежи | Исполнителем по муниципальному контракту организовано и проведено праздничное уличное мероприятие, посвящённое Дню молодежи | шт. чел. | 1 350 | 27 июня 2018 года | 475 000 |
|  | Уличный концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности | Исполнителем по муниципальному контракту организовано и проведено 2 праздничных уличных мероприятия, посвящённых Дню семьи, любви и верности | шт. чел. | 2 300 | 07 июля 08 июля 2018 года | 1 140 000 |
|  | Праздничный концерт, посвящённый Дню памяти жертв блокады Ленинграда | Исполнителями по муниципальному контракту организовано и проведено мероприятие по чествованию ветеранов, посвященное Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | шт. чел. | 1 450 | 08 сентября 2018 года | 570 000 |
|  | Праздничный концерт, посвящённый Международному Дню пожилых людей | Исполнителем по муниципальному контракту организован и проведен праздничный концерт, посвященный Международному Дню пожилых людей | шт. чел. | 1 450 | 01 октября 2018 года | 522 500 |
|  | Праздничный концерт, посвящённый Дню Народного Единства | Исполнителем по муниципальному контракту организовано и проведено праздничное уличное мероприятие, посвящённое Дню Народного Единства | шт. чел. | 1 450 | 31 октября 2018 года | 498 750 |
|  | Праздничный концерт «Рождественские встречи», посвящённый празднованию Нового года | Исполнителем по муниципальному контракту организован и проведен праздничный концерт «Рождественские встречи», посвящённый празднованию Нового года | шт. чел. | 1 450 | 19 декабря 2018 года | 593 750 |
| ИТОГО: | 8 828 000 |

Расчет оценки эффективности ведомственной целевой программы

Эффективность достижения каждого показателя программы рассчитана по формуле: Еni =Тfi/ Тni *100 %,

где Еni – эффективность достижения показателя;

Tfi – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации программы;

Tni– плановое значение показателя.

Эффективность по мероприятию программы №1: Еn1 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №2: Еn2 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №3: Еn2 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №4: Еn4 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №5: Еn5 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №6: Еn6 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №7: Еn7 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №8: Еn8 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №9: Еn9 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №10: Еn10 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №11: Еn11 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №12: Еn12 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №13: Еn13 =1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №14: Еn14=1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №15: Еn15 =1/ 1 *100 % =100%

Оценка эффективности реализации программы в целом рассчитана по формуле:

Е = (Еn1 + Еn2 + … + Еnm) / М,

где: Е – эффективность достижения показателей (процентов);

Еn1, Еn2, …, Еnm – эффективность достижения соответствующего показателя программы;

М – количество показателей программы, для которых установлен количественный конечный результат.

Е = (100 *15) / 15 = 100%

Вывод:

Эффективность = 100%

Эффективность программы высокая