МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СОСНОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2020 года                                                                                         	      № 02-01-19

Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2019 год

В целях реализации вопроса местного значения: организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское и Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на 2019 год, утвержденной Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 24.10.2018                                    № 02-01-74, с изменениями, внесенными Постановлениями Местной Администрации от 02.04.2019 № 02-01-32 и от 27.11.2019 № 02-01-72, в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению;

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Местной Администрации

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Сосновское	                                                              И. В. Грицак

Приложение

к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 25 февраля 2020 года № 02-01-19

Отчет об исполнении

ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2019 год

| п/п | Запланированные мероприятия | Проведенные мероприятия | Конечные результаты мероприятия | Сроки исполнения | Затраченные денежные средства (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
|  | Организация и проведение уличного фестиваля «Широкая Масленица» для жителей муниципального образования | Исполнителем по муниципальному контракту организован и проведен уличный фестиваль «Широкая Масленица» для жителей муниципального образования | шт. чел. | 1 400 | 10 марта 2019 года | 902 500 |
|  | Организация и проведение межнационального фестиваля «Хоровод дружбы» для жителей муниципального образования | Исполнителем по муниципальному контракту организован и проведен межнациональный фестиваль «Хоровод дружбы» для жителей муниципального образования | шт. чел. | 1 1500 | 15 июля 2019 года | 1 805 000 |
|  | Организация и проведение экскурсий для жителей муниципального образования | Исполнителем по муниципальному контракту организовано и проведено 79 экскурсий для жителей муниципального образования | шт. чел. | 79 3950 | май-октябрь 2019 года | 7 562 313 |
|  | Организация посещения жителями муниципального образования новогодней елки | По муниципальному контракту закуплены билеты для посещения жителями муниципального образования новогодней елки, билеты распространены среди жителей муниципального образования. | шт. чел. | 1 1800 | 24 декабря 2019 года | 2 451 800 |
| ИТОГО | 12 721 613 |

Расчет оценки эффективности ведомственной целевой программы

Эффективность достижения каждого показателя программы рассчитана по формуле: Еni =Тfi/ Тni *100 %,

где Еni – эффективность достижения показателя;

Tfi – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации программы;

Tni– плановое значение показателя.

Эффективность по мероприятию программы №1: Еn1 = 1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №2: Еn2 = 1/ 1 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №3: Еn3 = 79/ 79 *100 % =100%

Эффективность по мероприятию программы №4: Еn4 = 1/ 1 *100 % =100%

Оценка эффективности реализации программы в целом рассчитана по формуле:

Е = (Еn1 + Еn2 + … + Еnm) / М,

где: Е – эффективность достижения показателей (процентов);

Еn1, Еn2, …, Еnm – эффективность достижения соответствующего показателя программы;

М – количество показателей программы, для которых установлен количественный конечный результат.

Е = (100*4) / 4 = 100%

Вывод:

Эффективность = 100%

Эффективность программы высокая